## Sheet1
Login
1 | Login Form | Done
2 | ربط Login بالنظام | Done
3 | تخزين صلاحيات المستخدم في السشن
4 | عرض الSide Bar حسب الصلاحيات
Constant
1 | Constasnt Form | Done
2 | Add Constant | Done
3 | Update Constant | Done
4 | Add Sub-Constant | Done
5 | Update Sub-Constant | Done
6 | Validation | Done
7 | Delete Constant
8 | Delete Sub-Constant
Users
I | Users Page
1 | View Users | Done
2 | Get Constants for Search Droplists | Done
3 | Search Users | Done
4 | Activate/Deactivate From Grid | Done
5 | Reset Password From Grid | Done
6 | When Reset Confermation Msg | Done
7 | Success Msg After Confermation | Done
8 | Update Button | Done
9 | Fix Number of Filtered Row | Done | Bug
II | Userform Page
1 | User Form Design | Done
2 | Get Constants Fields Data | Done
3 | Validation | Done
4 | Insert User | Done
5 | Auto-Complete Emp Name | Done
6 | عرض الموظفين الذين ليس لهم حساب فقط في Auto-Complete | Done
7 | عند اختيار موظف من Auto-Complete يتم تعبئة Primary Key للموظف | Done
8 | عند مسح او تغير اسم الموظف يتم مسح او تغيير رقم الموظف | Done
9 | Encrypt Password | Done
10 | Check Available Username (prevent duplication) | Done
11 | Prevent Arabic Char in Username | Done
11 | Update User | Done
12 | Disable (EmpId - Name - Username) When Update | Done
13 | اخفاء Password Field عند التعديل ووضع زر اعادة تعيين كلمة المرور | Done
14 | عند نجاح عملية الاضافة أو التعديل اظهار Msg | Done
15 | عند فشل عملية الاضافة أو التعديل اظهار Msg | Done
16 | عرض الرقم الوظيفي بدلا من ال Primary Key واخفاء ال Primary Key في hdn | Done | Bug
Employee
I | Employee Page
1 | View Employee | Done
2 | Get Constants for Search Droplists | Done
3 | Search Employee | Done
4 | Activate/Deactivate From Grid
5 | Fix Number of Filtered Row | Done | Bug
II | Employeeform Page
1 | Employee Form Design | Done
2 | Get Constants Fields Data | Done
3 | Validation | Done
4 | عند ادخال رقم الهوية فحص اذا كان الرقم موجود مسبقا واظهار رسالة بذلك | Done
5 | Insert Employee | Done
6 | Update Employee | Done
7 | عند نجاح عملية الاضافة أو التعديل اظهار Msg | Done
8 | عند فشل عملية الاضافة أو التعديل اظهار Msg | Done
Reset Password
1 | Reset Password Form Design
2 | Validation
3 | Update Password
User Permition
1 | Redesign the page | Done
2 | Get Users Types | Done
3 | عند اختيار نوع المستخدم -> يتم عرض الصلاحيات | Done
4 | Get Unpermited Pages | Done
5 | Get Permeted Pages | Done
6 | Add Permition onClick Unpermited Page | Done
7 | Delete Permition onClick Permitied Page | Done
Elder
I | Elder Page
1 | View Elders | Done
2 | Get Constants for Search Droplists | Done
3 | Search Elder | Done
4 | بحث حالة العضو متوفي | Done | Bug
5 | اضافة زر تعديل بيانات العائلة وربطه بالصفحة العائلة
II | Elder File
1 | Add ClOSE_DATE, CLOSE_REASON to File_tb | Done
2 | Design Page | Done
3 | Connect the page with Elder Page | Done
4 | Get Constants for File Div | Done
5 | Get elder File Data | Done
6 | Hide Close Date + Close Reason whin file Is Active | Done
7 | File data Validation | Done
8 | Update File | Done
9 | Fix Update Error When Close Date & Close Reason is empty | Done | Bug
10 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg | Done
11 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg | Done
12 | Get Constants for Elder Div | Done
13 | Get Elder Data | Done
14 | Elder data Validation | Done
15 | Update Elder | Done
| اضافة حقل حالة العضو بدل حالة الملف | Done
| اضافة حقل Death Date | Done
16 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg | Done
17 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg | Done
18 | Get Doc Type Constant for Doc Div | Done
19 | Get Docs | Done
20 | Doc Validation | Done
21 | Add Doc to DB | Done
22 | Upload Doc to Server | Done
23 | Rename Doc (File_id + Random) | Done
24 | Delete Doc from DB | Done
25 | Delete Doc from Server | Done
26 | Check Doc Type
27 | Dowmload Doc onClick | Done
28 | Clear File Input Field after Insert
29 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
30 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
31 | اظهار اسم العضو في بداية كل Div | Done
32 | في حال الملف فعال يكون لون Div اخضر وفي حال مغلق يكون لون Div احمر
33 | وضع صورة تدل على نوع الملف |  | +
34 | وضع اسم العضو في الهدر لكل دف |  | +
35 | في حال عمل Refresh للصفحة يظهر Error بسبب عدم وجود بيانات |  | Bug
36 | عند فتح الصفحة لا تظهر ملفات العضو المدخلة من قبل | Done | Bug
III | Family Member
1 | Design the page | Done
2 | Get Constants | Done
3 | Get Elder Family Members | Done
4 | If found fill the feelds | Done
5 | If Member in Elder Family…hdn action -> Update | Done
6 | If Member is not in Elder Family hdn action ->Insert | Done
7 | Insert Family Member | Done
8 | Update Family Member | Done
9 | Delete Family Member | Done
10 | Validation | Done
View Survey
1 | Design Page | Done
2 | Search Survey | Done
3 | Fix Num of Records
I | Follow Up Visits
1 | Design Page | Done
2 | Get Researchers | Done
3 | Insert Visit | Done
4 | Update Visit | Done
5 | Delete Visit | Done
6 | Validation | Done
7 | Add Scrollbar | Done
Survey
1 | Change Design to Form Wizard | Done
I | Step 1: Elder File
1 | اضافة تصنيف العضو (أ، ب، ج) | Done
2 | OnBlour -> Get Elder Data & File Data if Exist | Done
3 | Calculate Age | Done
4 | If age < 60 DO NOT COMPLETE | Done
5 | Elder data Validation | Done
6 | Create Table Elder_Info_Survey | Done
7 | Insert Elder data to Elder_Info_Survey_tb | Done
8 | Insert Elder data to Elder_tb (If NEW) | Done
9 | Create File (If NEW) | Done
10 | Update Elder data in Elder_tb (If OLD) | Done
11 | After Update Change Save Fun to Update | Done
12 | Update Elder data in Elder_tb & Elder_Info_Survey_tb | Done
13 | منع الادخال في حال المسن متوفي
14 | منع الادخال في حال الملف مغلق
15 | عند جلب بيانات المسن يجب حساب العمر | Done
| في حال تعديل رقم الهوية ستحدث مشكلة |  | Bug
منع الاضافة في حال كان العضو له استبانة (ممكن تحويله على صفحة تعديل الاستبانة)
II | Step 2: Visit Info
1 | تغير حقل الوقت | Done
2 | Visit data Vlidation | Done
3 | Update Visit Detlais | Done
4 | Disable selected names for Researcher & Assistant | Done
5 | When Update error don’t move to next Step
III | Step 3: Family Members
1 | Change Design | Done
2 | Validation | Done
3 | Fix DB (Add Survey_Id) | Done
4 | Insert Family_Members | Done
5 | Update Family_Members
6 | Delete Family_Members | Done
7 | Get Family Members After Insert, Update, Delete | Done
8 | Clear Fields after Insert | Done
9 | When Update Put Data in Fields
10 | حساب عدد أفراد الأسرة | Done
11 | Fix DB (Remove Survey_Id) |  | Bug
IV | Step 4: Elder Health
1 | Change Design | Done
2 | Change DB (Create Master Table for Elder Disease) | Done
3 | Insert Elder Desiease Details | Done
4 | If Elder_Desiease_Id (Master) IS NOT EXIST Insert Elder_Desiease | Done
5 | Delete Elder Desiease Details | Done
6 | Disable Inserted Disease & Enable Inserted Disease | Done
7 | Insert Elder Disease Det وصف الحالة المرضية | Done
8 | If Elder_Desiease_Id (Master) IS EXIST Update وصف الحالة المرضية | Done
9 | Validation | Done
10 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
11 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
V | Step 4: Income
1 | Change Design | Done
2 | Change DB (Add organization_id column) | Done
3 | Add Income Details (If income_id "Master" IS NOT EXIST Add income_resource) | Done
4 | Disable Inserted resource except (NGOs) | Done
5 | When NGOs selected -> NGO Drplst Appear | Done
6 | Delete Income Details | Done
7 | Create Drow Fun in Controler | Done
8 | Drow Total Row at the end of the table | Done
9 | Enable Deleted resource | Done
10 | Add Income resource (Master) اجمالي الدخل + حصة المسن | Done
11 | Update Income resource (Master) اجمالي الدخل + حصة المسن | Done
12 | Validation | Done
13 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
14 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
VI | Step 4: Family Home
1 | اضافة توضيح نوع السقف + تفاصيل احتياجات الأثاث | Done
2 | Add Family Home Status | Done
3 | If Family Home_Status_ID EXIST Update Family Home Status | Done
4 | عند اختيار نوع السقف (غير ذلك) يظهر حقل (مع التوضيح) | Done
5 | عند اختيار حالة الأثاث (بحاجة الى أثاث) يظهر حقل (اذكر هذه الاحتياجات) | Done
6 | عند تغير اختيار السقف (من غير ذلك) الى اي شيء اخر (يجب تفريغ حقل مع التوضيح) | Done
7 | عند تغير اختيار حالة الأثاث من (بحاجة الى أثاث) الى اي شيء اخر (يجب تفريغ حقل اذكر هذه الاحتياجات) | Done
8 | Validation | Done
9 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
10 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
VII | Step 4: Elder Room
1 | Change DB دمج الحاجة الى صيانة والحاجة الى ترميم في حقل واحد للغرفة والحمام | Done
2 | اظهار حقل تحديد نوع الصيانة والترميم في حال كانت الغرفة بحاجة الى صيانة | Done
3 | اظهار حقل تحديد نوع الصيانة والترميم في حال كانت الحمام بحاجة الى صيانة | Done
4 | Insert Elder Room | Done
5 | Update Elder Room | Done
6 | Validation | Done
7 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
8 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
VIII | Step 4: Elder Medication
1 | Change Design | Done
2 | Insert Medication Availability | Done
3 | Delete Medication Availability | Done
4 | Insert Medication Needs | Done
5 | Delete Medication Needs | Done
6 | Disable Inserted Need | Done
7 | Validation | Done
8 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
9 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
IX | Step 4: Family Elder Relationship
1 | Change DB (no_provision_needs,legal_advice,legal_advice_reason) | Done
2 | Insert Family_Elder_Relationship | Done
3 | Update Family_Elder_Relationship | Done
4 | Make no provision needs Visible "عند اختيار توفير الاحتيادات = لا" | Done
5 | Make legal advice reason Visible "عند اختيار الحاجة الى عيادة قان ونية=نعم" | Done
6 | Validation | Done
7 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
8 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
X | Step 4: Elder Behaviour
1 | Change Design | Done
2 | Change DB (elder_pariah_tb) | Done
3 | Insert Elder Behaviour | Done
4 | Disable Inserted Elder Behaviour | Done
5 | If Behaviour = pariah SHOW Reason Div | Done
6 | Insert pariah reason | Done
7 | Disable Inserted pariah reason | Done
8 | Delete pariah reason | Done
9 | Enable Deleted pariah reason | Done
10 | Delete Elder Behaviour | Done
11 | If Deleted Behaviour = pariah Delete Reason + Hide Div | Done
12 | Enable Deleted Elder Behaviour | Done
13 | Validation | Done
14 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
15 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
XI | Step 4: Family Psycho
1 | Change Design | Done
2 | Insert Family Psycho | Done
3 | Disable Inserted Family Psycho | Done
4 | Delete Family Psycho | Done
5 | Enable Inserted Family Psycho | Done
6 | Validation | Done
7 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
8 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
XII | Step 4: Life Improvement
1 | Fix DB Error (Family Member Id FK Sub Constant) | Done
2 | Insert Life Improvement | Done
3 | Update Life Improvement | Done
4 | Validation | Done
5 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
6 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg
XIII | Step 4: Aids Recommendation
1 | Change Design | Done
2 | Insert Aids Recommendations | Done
3 | Update Aids Recommendations | Done
4 | Insert Medical Aids Recommendations | Done
5 | Disable Inserted Medical Aids Recommendations | Done
6 | Delete Medical Aids Recommendations | Done
7 | Enable Deleted Medical Aids Recommendations | Done
8 | Insert Home Aids Recommendations | Done
9 | Disable Inserted Home Aids Recommendations | Done
10 | Delete Home Aids Recommendations | Done
11 | Enable Deleted Home Aids Recommendations | Done
12 | تعديل دعم نفسي الى تكست | Done
13 | تعديل دعم اجتماعي الى تكست | Done
14 | تعديل ترفيه الى تكست | Done
15 | اضافة حقل Details لوضع الاجار وتفاصيل اشياء اخرى في جدول Home Aids Recommendations | Done
16 | اظهار حقل Details عند اختيار الاجار أواشياء اخرى | Done
17 | Validation | Done
18 | عند نجاح عملية التعديل اظهار Msg
19 | عند فشل عملية التعديل اظهار Msg

## Sheet2
Finishing
1 | Data Grid جملة عدد الحقول تحول من انجليزي الى عربي
2 | تزبيط اي جدول بيعمل اضافة بحيث تصير كل الحقول على نفس المستوى
3 | goto فحص اي الأحسن يمحي المتغير يلي في السشن بعدما يروح على الصفحة أو لأ
4 | التأكد ان كل صفحة بتفتح بيكون المنيو تبعها مفتوح
5 | مسجات تأكيد الحذف
6 | توحيد شكل مسجات التأكيد
7 | رفع كل مسجات الاليرت
8 | Insert_By
9 | Insert_In